УТВЕРЖДЕН

Советом при Губернаторе

Волгоградской области

по реализации национальных проектов и приоритетных проектов

Волгоградской области

(протокол от "28" февраля 2019 г. № 2)

Региональный проект

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

(наименование регионального проекта)

П А С П О Р Т

регионального проекта

"Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Условия для бизнеса | Срок начала и окончания проекта | 01 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | В.В. Шкарин, заместитель Губернатора Волгоградской области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Г.В. Быкадорова, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области |  |  |
| Администратор регионального проекта | Е.В. Усков, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области – начальник управления развития предпринимательства |  |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика", утверждённая постановлением Правительства Волгоградской области от 23 января 2017 г. № 14-п (подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области") |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.01.2019 | 0 | 4,0 | 7,0 | 9,0 | 10,5 | 12,0 |
| 2. | Количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, ед., нарастающим итогом | дополни-тельный | 1763 | 01.11.2018 | 1870 | 1963 | 2061 | 2164 | 2272 | 2385 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата |  |  |  | Срок |  | Характеристика результата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Установлены на региональном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства |  | 30.12.2019 |  | Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Участие в реализации механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. |  | 20.12.2024 |  | Обеспечен сбор предложений бизнеса по устранению избыточных и устаревших норм законодательства |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества Волгоградской области, по результатам деятельности рабочей группы по взаимодействию органов исполнительной власти с органами местного самоуправления для решения вопросов по имущественной поддержке субъектов МСП, не менее чем до (нарастающим итогом): - 1870 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.; - 1963объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; - 2061 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; - 2164 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; - 2272 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; - 2385 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. |  | 20.12.2024 |  | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |  |  |  |  |
| 2. |  | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | В центре "Мой бизнес" обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |  | 31.12.2024 |  | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах "Мой бизнес". |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Обеспечен доступ к специальным гарантийным и микрофинансовым продуктам для самозанятых граждан |  | 31.12.2024 |  | Внедрены специальные гарантийные и микрофинансовые продукты для самозанятых граждан |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Волгоградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п |  | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы |  | Должность |  | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель регионального проекта | Г.В.Быкадорова |  | Председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области |  | В.В. Шкарин | 5 |
|  |  | Администратор регионального проекта | Е.В.Усков |  | Заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области – начальник управления развития предпринимательства |  | Г.В. Быкадорова | 20 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник регионального проекта |  |  | И.Е.Лужанская |  | Заместитель начальника управления развития предпринимательства комитета экономической политики и развития Волгоградской области – начальник отдела поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Е.В.Усков | 5 |
|  | Участник регионального проекта |  |  | А.С.Пеньковская |  | Старший консультант отела поддержки и развития малого и среднего предпринимательства комитета экономической политики и развития Волгоградской области | И.Е.Лужанская | 15 |
| 1.1. В Волгоградской области установлены на региональном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | В.В.Калмыкова |  | Заместитель председателя комитета промышленности и торговли Волгоградской области |  | Р.С.Беков, Председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области | 5 |
|  |  | Участник регионального проекта | А.М.Дроздов |  | Начальник отдела развития потребительского рынка комитета промышленности и торговли Волгоградской области |  | В.В.Калмыкова, Заместитель председателя комитета промышленности и торговли Волгоградской области | 10 |
| 1.2. Участие в реализации механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник регионального проекта | И.Е.Лужанская |  | Заместитель начальника управления развития предпринимательства комитета экономической политики и развития Волгоградской области – начальник отдела поддержки и развития малого и среднего предпринимательства |  | Е.В.Усков | 5 |
|  |  | Участник регионального проекта | А.С.Пеньковская |  | Старший консультант отела поддержки и развития малого и среднего предпринимательства комитета экономической политики и развития Волгоградской области |  | И.Е.Лужанская | 10 |
| 1.3. В Волгоградской области обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями, не менее чем до (нарастающим итогом): - 1870 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.; - 1963объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; - 2061 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; - 2164 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; - 2272 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; - 2385 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | О.Г.Сапегина |  | заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области |  | А.С.Писемская председатель комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области | 5 |
|  |  | Участник регионального проекта | В.В.Аравина |  | начальник отдела по работе с юридическими лицами комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области |  | О.Г. Сапегина, заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области | 10 |
|  |  | Участник регионального проекта | С.Н.Водолагин |  | начальник отдела рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области |  | В.В. Романова, первый заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области | 10 |
|  |  | Участник регионального проекта | И.Е.Лужанская |  | Заместитель начальника управления развития предпринимательства комитета экономической политики и развития Волгоградской области – начальник отдела поддержки и развития малого и среднего предпринимательства |  | Е.В.Усков | 10 |
|  |  | Участник регионального проекта | И.М.Змановская |  | Директор Государственного казенного учреждения Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |  | - | 2 |
| 1.4. В центре "Мой бизнес" обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник регионального проекта | А.Е.Панкратов |  | Директор ГАУ "Волгоградский областной бизнес-инкубатор" |  | - | 5 |
| 1.5. Обеспечен доступ к специальным гарантийным и микрофинансовым продуктам для самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник регионального проекта | Ю.В.Летуновская |  | - Директор Ассоциации (некоммерческое партнерство) "Гарантийный фонд Волгоградской области" |  | - | 5 |
|  |  | Участник регионального проекта | Л.С.Багандова |  | - Директор Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области (микрокредитная компания) |  | - | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта "Условия для бизнеса"

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа и характеристика результата |  | Уровень контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Установлены на региональном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) |  |  | 10.04.2019 |  | 30.12.2019 | В.В. Калмыкова |  |  | Нормативные правовые акты Волгоградской области |  |  | РП |  |
| 1.1. |  |  | Обеспечена разработка, согласование, сопровождение прохождение проекта порядка, регламентирующего размещение и деятельность нестационарных торговых объектов и мобильных торговых объектов, в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим прозрачные и единообразные правила организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП |  |  | 11.05.2019 |  | 12.11.2019 | А.М. Дроздов |  |  | Письма комитета промышленности и торговли Волгоградской области |  |  | РП |  |
| 1.2 |  |  | Принятие нормативного правового акта Волгоградской области, утверждающего порядок, регламентирующий размещение и деятельность нестационарных торговых объектов и мобильных торговых объектов, в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим прозрачные и единообразные правила организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП |  |  | 13.11.2019 |  | 30.12.2019 | В.В. Калмыкова |  |  | Нормативный правовой акт Волгоградской области об утверждении порядка, регламентирующего размещение и деятельность нестационарных торговых объектов и мобильных торговых объектов, в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим прозрачные и едино-образные правила организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП |  |  | РП |  |
| 2. |  |  | Участие в реализации механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 – 2024 гг. |  |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2024 |  |  |  | Сбор и обобщение предложений бизнеса по устранению избыточных и устаревших норм законодательства |  |  | РП |  |
| 2.1 |  |  | Обеспечен сбор предложений бизнеса по устранению избыточных и устаревших норм законодательства |  |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2024 |  |  |  | Письмо с информацией по обобщению предложений бизнеса по устранению избыточных и устаревших норм законодательства |  |  | РП |  |
| 3. |  |  | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): - 1870 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.; - 1963объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; - 2061 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; - 2164 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; - 2272 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; - 2385 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. |  |  | 01.01.2019 |  | 01.12.2024 | О.Г.Сапегина |  |  | Письмо в АО "Корпорация МСП" для подготовки доклада в Правительство Российской Федерации |  |  | РП |  |
| 3.1.1 |  |  | Разработаны и утверждены правовые акты, определяющие состав сведений, сроки размещения и порядок актуализации информации об имуществе, включенном в реестры государственного и муниципального имущества, подлежащей размещению на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – правовые акты по опубликованию) |  |  | 01.01.2019 |  | 01.04.2019 | О.Г. Сапегина |  |  | Правовые акты Волгоградской области и органов местного самоуправления Волгоградской области |  |  | РП |  |
| 3.1.2 |  |  | Обеспечен сбор информации от органов местного самоуправления по размещению на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества |  |  | 01.01.2019 |  | 01.04.2019 | О.Г. Сапегина |  |  | Письма органов местного самоуправления Волгоградской области |  |  | РП |  |
| 3.1.3 |  |  | Выполнен анализ опубликования на официальных сайтах субъекта Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, и соответствия указанной информации правовым актам по опубликованию |  |  | 01.03.2019 |  | 15.05.2019 | О.Г. Сапегина |  |  | Сводный отчет о результатах анализа опубликованной информации |  |  | РП |  |
| 3.1.4 |  |  | Сформирован коллегиальным органом по взаимодействию органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП (далее – коллегиальный орган) перечень, содержащий информацию о субъекте Российской Федерации, муниципальных образованиях, утвердивших правовые акты по опубликованию, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, в целях обеспечения равного доступа к такой информации на территории Российской Федерации лицам, заинтересованным в формировании предложений по расширению имущественной поддержки субъектов МСП |  |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2019 | О.Г. Сапегина |  |  | Письмо в АО "Корпорация МСП" с информацией содержащей ссылки на официальные сайты субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, содержащие размещенные сведения, правовые акты по опубликованию |  |  | РП |  |
| 3.1.5 |  |  | Созданы в региональных и муниципальных программах поддержки и развития малого и среднего предпринимательства разделы по имущественной поддержке |  |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2019 | О.Г. Сапегина И.Е.Лужанская |  |  | Правовые акты Волгоградской области и органов местного самоуправления Волгоградской области |  |  | РП |  |
| 3.1.6 |  |  | Организована в субъекте Российской Федерации деятельность коллегиального органа |  |  | 01.01.2019 |  | 01.09.2019 | О.Г. Сапегина |  |  | Правовой акт Волгоградской области |  |  | РП |  |
| 3.1.7 |  |  | Определены основные принципы учета имущества в субъекте Российской Федерации, органах местного самоуправления в целях выявления коллегиальным органом новых объектов для включения в перечни имущества |  |  | 01.01.2020 |  | 01.03.2020 | О.Г. Сапегина |  |  | Правовые акты Волгоградской области |  |  | РП |  |
| 3.1.8 |  |  | Определен в субъекте Российской Федерации, муниципальных образованиях порядок выявления имущества |  |  | 01.01.2019 |  | 01.11.2019 | О.Г. Сапегина |  |  | Правовые акты, утверждающие основные принципы учета имущества в субъекте Российской Федерации, органах местного самоуправления |  |  | РП |  |
| 3.1.9 |  |  | Разработка типового правого акта, регулирующего порядок проведения мероприятий по выявлению неэффективно используемого государственного и муниципального имущества, а также имущества, закрепленного за государственными и муниципальными учреждениями, предприятиями |  |  | 01.03.2019 |  | 15.05.2019 | О.Г. Сапегина |  |  | Письмо в органы местного самоуправления с проектом типового правого акта по порядку выявления имущества |  |  | РП |  |
| 3.1.10 |  |  | Определены основные подходы оценки эффективности использования имущества в субъекте Российской Федерации, органах местного самоуправления |  |  | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 | О.Г. Сапегина |  |  | Правовые акты, утверждающие основные принципы учета имущества в Волгоградской области, органах местного самоуправления |  |  | РП |  |
| 3.1.11 |  |  | На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» субъекта Российской Федерации, муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП» |  |  | 01.09.2020 |  | 01.10.2020 | О.Г. Сапегина |  |  | Создание в Волгоградской области, муниципальных образованиях разделов «Имущественная поддержка субъектов МСП» |  |  | РП |  |
| 3.1.12 |  |  | Проведен коллегиальным органом анализ имущества государственного и муниципального имущества, пригодного для включения в перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП, из состава имущества, предоставленного на праве хозяйственного ведения за государственными и муниципальными унитарными предприятиями, в том числе выявленного по итогам заседаний балансовых комиссий, земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ |  |  | 01.01.2019 |  | 10.08.2019 | В.В. Аравина С.Н. Водолагин |  |  | Направлено письмо в АО «Корпорация «МСП» о размещение на сайте органов исполнительной власти и муниципальных образованиях перечни имущества, предоставляемого субъектам МСП |  |  | РП |  |
| 3.1.13 |  |  | Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества |  |  | 01.01.2019 |  | 01.11.2024 | В.В. Аравина |  |  | Правовые акты Волгоградской области и органов местного самоуправления Волгоградской области |  |  | РП |  |
| 3.1.14. |  |  | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единые портал государственных и муниципальнывх услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП |  |  | 01.01.2019 |  | 20.12.2024 | И.М.Змановская |  |  | Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ |  |  | РП |  |
| 4. |  |  | В центре "Мой бизнес" обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |  |  | 01.09.2019 |  | 31.12.2024 | А.Е.Панкратов |  |  | Сводный ежегодный отчет о предоставлении мер через центр "Мой бизнес" |  |  | РП |  |
| 4.1 |  |  | Обеспечен доступ к информационно-консультационным и образовательным мерам поддержки самозанятым гражданам в центре "Мой бизнес" |  |  | 01.09.2019 |  | 31.12.2024 | А.Е.Панкратов |  |  | Сводный ежегодный отчет о предоставлении мер через центр "Мой бизнес" |  |  | РП |  |
| 5. |  |  | Обеспечен доступ к специальным гарантийным и микрофинансовым продуктам для самозанятых |  |  | 01.08.2020 |  | 31.12.2024 | Ю.В.Летуновская Л.С.Багандова |  |  | Внедрены специальные гарантийные и микрофинансовые продукты для самозанятых |  |  | РП |  |

I. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество физических лиц поставленных на учет в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход (за период) | 0 | Программное обеспечение ФНС России, УФНС России по Волгоградской области, АИС "НАЛОГ-3" | ФНС России, УФНС России по Волгоградской области | по Российской Федерации, по Волгоградской области | ежеквартально, ежегодно |  |
| 2. | Количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, ед., нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, ед., нарастающим итогом | 1781 | Программное обеспечение Министерства экономического развития Российской Федерации АИС "Управления государственной поддержкой малого и среднего предпринимательства | Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области |  | ежеквартально, ежегодно |  |